## Planilha1
BACKLOG DA PRIMEIRA SPRINT
ITEM | FUNCIONABILIDADE | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | POKER
1 | Cadastrar Usuário no SGBD | Identificação, criação de contas e atribuição de permissões utilizando JavaScript e SQL | ALTA | 8
2 | Login de Usuário no Servidor | Procedimento pelo qual um indivíduo fornece suas credenciais de acesso e os dados são armazenados no PostgreSQL | ALTA | 8
3 | Randomização de Questões | Realizar o código de randomização em JavaScript a partir das questões presentes no banco de dados | ALTA | 8
4 | Prototipagem das Telas no Figma | Prototipação de telas no Figma para utilizar de escopo para a programação HTML e CSS em conjunto com as ilustrações | ALTA | 8
5 | HTML | Produzir o código que será utilizado como base das páginas de acesso do site | MEDIA | 5
6 | CSS | Aplicação de estilos para melhorar o aspecto visual das páginas em HTML | MEDIA | 5
7 | Navegabilidade entre telas | Fazer botões e links claros, barra de navegação e interconexão das páginas para melhorar a experiência do usuário | MEDIA | 5
8 | Cores e contrastes | Escolher cores apropriadas, verificar conceitos de contraste e decidir qual paleta de cores será utilizada | BAIXA | 3
9 | Gráfico Burndown | Definição de prazos para evitar atrasos | BAIXA | 3
10 | Trello | Designação de tarefas pelo Scrum Master | BAIXA | 3
11 | Documentação | Listar Tarefas e Ferramentas utilizadas no processo de desenvolvimento do escopo do projeto, gerar Artefatos do Scrum | BAIXA | 2